## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE: | PORTO DO RECIFE S.A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PORTO DO RECIFE S.A |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2024
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC004/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUBESTAÇÕES, TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8,3 E PARTE DO 9 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA. | 2013/024/00 | 03/12/2013 | 180 | 6.013.577,10 | 20/11/2014 | 180 | 1411010.96 | 0 | 44905192 | 5102243.92 | 0 | 0 | 4608934.35 | Inacabada
PE012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO SUPERFICIAL EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NAS AVENIDAS INTERNAS NO PORTO DO RECIFE. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 35.503.077/0001-69 | SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA | 2023/072/00 | 2024-01-08 | 90 | 160100 | 2024-03-21 | 0 | 37863.65 | 0 | 33903906 | 197963.65 | 197963.65 | 197963.65 | 197963.65 | Concluído
DP031/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO NO PORTO DO RECIFE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34.665.221/0001-09 | M JAIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/017/00 | 2024-03-25 | 90 | 85284.64 | Em execução | 0 | 0 | 0 | 33903906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em andamento

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE: | PORTO DO RECIFE S.A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PORTO DO RECIFE S.A |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2024
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC004/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUBESTAÇÕES, TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8,3 E PARTE DO 9 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA. | 2013/024/00 | 03/12/2013 | 180 | 6.013.577,10 | 20/11/2014 | 180 | 1411010.96 | 0 | 44905192 | 5102243.92 | 0 | 0 | 4608934.35 | Inacabada
PE012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO SUPERFICIAL EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NAS AVENIDAS INTERNAS NO PORTO DO RECIFE. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 35.503.077/0001-69 | SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA | 2023/072/00 | 2024-01-08 | 90 | 160100 | 2024-03-21 | 0 | 37863.65 | 0 | 33903906 | 197963.65 | 0 | 197963.65 | 197963.65 | Concluído
DP031/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO NO PORTO DO RECIFE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34.665.221/0001-09 | M JAIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/017/00 | 2024-03-25 | 90 | 85284.64 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 33903906 | 85284.64 | 85284.64 | 85284.64 | 85284.64 | Concluído

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE: | PORTO DO RECIFE S.A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PORTO DO RECIFE S.A |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2024
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC004/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUBESTAÇÕES, TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8,3 E PARTE DO 9 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA. | 2013/024/00 | 03/12/2013 | 180 | 6.013.577,10 | 20/11/2014 | 180 | 1411010.96 | 0 | 44905192 | 5102243.92 | 0 | 0 | 4608934.35 | Inacabada
PE012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO SUPERFICIAL EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NAS AVENIDAS INTERNAS NO PORTO DO RECIFE. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 35.503.077/0001-69 | SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA | 2023/072/00 | 2024-01-08 | 90 | 160100 | 2024-03-21 | 0 | 37863.65 | 0 | 33903906 | 197963.65 | 0 | 197963.65 | 197963.65 | Concluído
DP031/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO NO PORTO DO RECIFE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34.665.221/0001-09 | M JAIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/017/00 | 2024-03-25 | 90 | 85284.64 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 33903906 | 85284.64 | 0 | 85284.64 | 85284.64 | Concluído

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE: | PORTO DO RECIFE S.A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PORTO DO RECIFE S.A |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2024 |  | Felipe Velloso, CPF:376.002.378-90, Assessor Técnico | Delmiro Gouveia, CPF:932.832.294-49, Diretor Presidente |  |  | Severino Emanuel Mendes, CPF:032.712.184-04, Diretor Administrativo Financeiro
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC004/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUBESTAÇÕES, TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8,3 E PARTE DO 9 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA. | 2013/024/00 | 03/12/2013 | 180 | 6.013.577,10 | 20/11/2014 | 180 | 1411010.96 | 0 | 44905192 | 5102243.92 | 0 | 0 | 4608934.35 | Inacabada
PE012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO SUPERFICIAL EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NAS AVENIDAS INTERNAS NO PORTO DO RECIFE. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 35.503.077/0001-69 | SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA | 2023/072/00 | 2024-01-08 | 90 | 160100 | 2024-03-21 | 0 | 37863.65 | 0 | 33903906 | 197963.65 | 0 | 197963.65 | 197963.65 | Concluído
DP031/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO NO PORTO DO RECIFE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34.665.221/0001-09 | M JAIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/017/00 | 2024-03-25 | 90 | 85284.64 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 33903906 | 85284.64 | 0 | 85284.64 | 85284.64 | Concluído

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE: | PORTO DO RECIFE S.A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | PORTO DO RECIFE S.A. |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2024 |  | Felipe Velloso, CPF:376.002.378-90, Assessor Técnico | Delmiro Gouveia, CPF:932.832.294-49, Diretor Presidente |  |  | Severino Emanuel Mendes, CPF:032.712.184-04, Diretor Administrativo Financeiro
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CC004/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DO RECIFE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DA REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, REFORMA COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS PRÉDIOS DAS SUBESTAÇÕES, TRECHOS DAS FACHADAS DOS ARMAZÉNS DOS CAIS 00,1,7,8,3 E PARTE DO 9 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 02.908.931/0001-18 | CONSTRUTORA SBM LTDA. | 2013/024/00 | 03/12/2013 | 180 | 6.013.577,10 | 20/11/2014 | 180 | 1411010.96 | 0 | 44905192 | 5102243.92 | 0 | 0 | 4608934.35 | Inacabada
PE012/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO SUPERFICIAL EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NAS AVENIDAS INTERNAS NO PORTO DO RECIFE. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 35.503.077/0001-69 | SANTA FÉ ENGENHARIA LTDA | 2023/072/00 | 2024-01-08 | 90 | 160100 | 2024-03-21 | 0 | 37863.65 | 0 | 33903906 | 197963.65 | 197963.65 | 197963.65 | 197963.65 | Concluído
DP031/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO NO PORTO DO RECIFE | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | 34.665.221/0001-09 | M JAIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | 2024/017/00 | 2024-03-25 | 90 | 85284.64 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 33903906 | 85284.64 | 85284.64 | 85284.64 | 85284.64 | Concluído